## Sheet1
ACTIVITY | STAFF MEMBER(S) | PLAN START (Hours) | PLAN DURATION (Hours) | ACTUAL START (Hours) | ACTUAL DURATION (Hours) | PERCENT COMPLETE | PERIODS
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33
Develop a plan (Gantt chart) | Justin | 1 | 1 | 1 | 1 | 100%
Build requirements table | Briana | 1 | 1 | 1 | 1 | 100%
Algorithim | Briana | 1 | 2 | 1 | 1 | 100%
FlowChart | Jason | 3 | 1 | 2 | 1 | 100%
Block Code | Justin | 4 | 4 | 3 | 5 | 100%
Sensor Data Diagram | Justin | 8 | 2 | 8 | 1 | 100%
Test Table | Briana | 10 | 1 | 6 | 1 | 100%
Staffing Plan | Justin | 10 | 1 | 6 | 1 | 100%
SDD | Briana | 11 | 1 | 7 | 1 | 100%
Robot Video | Jason | 12 | 1 | 8 | 2 | 100%
Github Repos | Jason | 13 | 1 | 9 | 1 | 100%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%